## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
21 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 今日宜忌 | 作为一个养生用户，我希望能看到我的体质所适宜的和忌讳的，以便更好调养身体。 | Initial Feature | Done | 2 | 93 |  |  | 4
2 | 1 | 1 | user story | 天气 | 作为一个养生用户，我希望可以每天打开时都可以看到我所在地的最新的天气情况。 | Initial Feature | Done | 2 | 90
3 | 1 | 1 | user story | 温度 | 作为一个养生用户，我希望可以每天打开时都可以看到我所在地的最新的温度。 | Initial Feature | Done | 2 | 90
4 | 1 | 1 | user story | 搜索 | 作为一个养生用户，我希望能快速搜索我想知道的相关内容。 | Initial Feature | Done | 2 | 95
5 | 1 | 1 | user story | 体质报告 | 作为一个养生用户，我希望详细了解自身体质情况、体质特征、调理的方式以及判断该体质的科学依据等。 | Initial Feature | Done | 2 | 99
6 | 1 | 1 | user story | 调理方案 | 作为一个养生用户，我希望通过我测试过的体质报告，显示详细的药膳调理、起居调摄、健身于我身体有益的调理方案。 | Initial Feature | Done | 2 | 96
7 | 1 | 1 | user story | 天气相关指数 | 作为一个养生用户，我希望可以显示当日天气指数的提醒。 | Initial Feature | Done | 2 | 90
8 | 1 | 1 | user story | 个人资料 | 作为一个养生用户，我希望能够随时修改我的个人资料。里面包括我的头像、昵称、个性签名、性别、生日、所在地区，注册手机号的内容 | Initial Feature | Done | 4 | 98
9 | 1 | 1 | user story | 个人收藏 | 作为一个养生用户，我希望能直接查看我曾经收藏的动态和推荐的文章，以便于我找到自己曾经收藏感兴趣的养生文章 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 体质报告 | 作为一个养生用户，我希望详细了解自身体质情况、体质特征、调理的方式以及判断该体质的科学依据等 | Initial Feature | Done | 24 | 98 |  |  | 24 | 0
11 | 1 | 1 | user story | 注册账号 | 作为一个养生用户，我希望拥有独立账号，以便于我可以进行登录操作。 | Initial Feature | Done | 2 | 99 |  |  | 2
12 | 1 | 1 | user story | 登陆 | 作为一个养生用户，我希望可以登录账号，以便于我可以进行体质测试、发布动态、收藏推文、制定计划等操作。 | Initial Feature | Done | 2 | 99 |  |  | 2
13 | 1 | 1 | user story | 搜索相关动态 | 作为一个养生用户，我希望我能够通过关键词或热门搜索来查询相关养生动态 | Initial Feature | Done | 4 | 96 |  |  | 4 | 0
14 | 1 | 1 | user story | 查看其他用户动态 | 作为一个养生用户，我希望能够看到其他用户分享的养生动态 | Initial Feature | Done | 4 | 99 |  |  | 4
15 | 1 | 1 | user story | 关注其他用户 | 作为一个养生用户，我希望能够关注我感兴趣的用户 | Initial Feature | Done | 4 | 94 |  |  | 4 | 0
16 | 1 | 1 | user story | 分享动态 | 作为一个养生用户，我希望能够分享我感兴趣的动态到QQ、微信、微博等 | Initial Feature | Not Done | 4 | 70 |  |  | 4 | 0
17 | 1 | 1 | user story | 为动态点赞 | 作为一个养生用户，我希望为我喜欢的动态点赞 | Initial Feature | Not Done | 24 | 80 |  |  | 24 | 0
18 | 1 | 1 | user story | 收藏动态 | 作为一个养生用户，我希望可以收藏我感兴趣的动态 | Initial Feature | Done | 3 | 98 |  |  | 3 | 0
19 | 1 | 1 | user story | 发表评论 | 作为一个养生用户，我希望可以和发布动态的作者进行进一步交流 | Initial Feature | Done | 24 | 90 |  |  | 24 | 0
20 | 1 | 1 | user story | 查看动态的类别 | 作为一个养生用户，我希望可以查看相关文章的类别 | Initial Feature | Done | 1 | 93 |  |  | 1
21 | 1 | 1 | user story | 查看动态时间 | 作为一个养生用户，我希望可以查看相关动态的发布时间 | Initial Feature | Done | 1 | 95 |  |  | 1 | 0
1 | 1 | 2 | user story | 游客状态 | 作为一个普通用户，我希望能够直接进入APP，以便我可以初步了解该APP。 | Initial Feature | Done | 2 | 97 |  |  | 2
2 | 1 | 2 | user story | 个人动态 | 作为一个养生用户，我希望我能查看我曾经发过的动态，以便于我进行查看、删除、分享的操作 | Initial Feature | Done | 4 | 96 |  |  | 4 | 0
3 | 1 | 2 | user story | 我的关注 | 作为一个养生用户，我希望能够查看我关注的用户，以便于我去查看我关注的人的动态或者进行取消关注的操作 | Initial Feature | Done | 4 | 95 |  |  | 4
4 | 1 | 2 | user story | 个人收藏 | 作为一个养生用户，我希望能直接查看我曾经收藏的动态和推荐的文章，以便于我找到自己曾经收藏感兴趣的养生文章 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
5 | 1 | 2 | user story | 添加计划 | 作为一个养生用户，我希望可以每天添加自己的养生计划，来督促自己健康养生 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
6 | 1 | 2 | user story | 点击计划修改状态 | 作为一个养生用户，我希望我可以在完成(未完成)计划时修改计划为已完成(未完成)状态 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
7 | 1 | 2 | user story | 删除计划 | 作为一个养生用户，我希望可以在我不需要某些计划的时候可以删除这些计划 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
8 | 1 | 2 | user story | 介绍计划 | 作为一个养生用户，我希望能够了解计划的作用 | Initial Feature | Done | 4 | 93 |  |  | 4 | 0
9 | 1 | 2 | user story | 发布动态 | 作为一个养生用户，我希望能够给其他用户分享一些关于养生的文章、视频等 | Initial Feature | Done | 24 | 98 |  |  | 24
10 | 1 | 2 | user story | 退出登录 | 作为一个养生用户，我希望可以退出登录。 | Initial Feature | Done | 1 | 98 |  |  | 1 | 0
11 | 3 | 2 | user story | 清除缓存 | 作为一个养生用户，我希望可以清除缓存 | Initial Feature | Not Done | 4 | 85 |  |  | 4 | 0
12 | 3 | 2 | user story | 分享应用 | 作为一个养生用户，我希望能够通过第三方分享这个应用到QQ、微信或或者微博 | Initial Feature | Not Done | 12 | 80 |  |  | 12
13 | 3 | 2 | user story | 评价应用 | 作为一个养生用户，我希望自己可以向开发者提出我的建议。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 70 |  |  | 4 | 0
Total |  | 34

## Sprint1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-01-15 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | Sprint1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ID | Notes | Name | Person | Status | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 作为养生用户，我希望拥有独立账号，以便于我可以进行体质测试、发布动态、收藏推文、制定计划等操作。 | 登录注册模块实现 | 季新婵 | Done
2 | 作为养生用户，我希望在首页可以看到一些针对我的推荐内容，并且可以搜索相关内容 | 首页模块 | 王颖 | Done
3 | 作为养生用户，我希望能够在这一页面看到他人的动态，并且发布自己的动态，和其他用户交流 | 动态模块 | 田圆方 | Done
4 | 作为养生用户，我在这一页能够管理自己的信息和资料 | 个人中心模块 | 季新婵 | Done
5 | 作为养生用户，我可以进行体质测试并且查看我的体质报告，并且可以重复测试。 | 体质测试模块 | 徐瑞婷 | Done
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint2
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-01-15 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | Sprint2 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ID | Notes | Name | Person | Status | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 在用户未登录时，显示不同的内容 | 游客状态 | 季新婵 | Done
2 | 作为养生用户，我希望可以能够自由查看我收藏过的内容以及我关注的人和关注我的人 | 我的收藏、关注、粉丝 | 高铱镁 | Done
3 | 作为养生用户，我希望能够上传我自己喜欢的头像，发布动态时可以上传喜欢的图片。 | 上传图片 | 田圆方 | Not Done
4 | 作为养生用户，我希望能够有一定的有依据的养生计划。 | 计划模块 | 王颖 | Done
5 | 作为养生用户，我可以随时选择退出登录，查看App相关的信息。 | 设置页面 | 孟乐鑫 | Done
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0